{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","建设项目完成情况一览表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1,"comments":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":3,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,2],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[4,0,4,1],[9,0,9,1],[12,0,12,1],[15,0,15,1],[17,0,17,1],[19,0,19,1],[21,0,21,1],[23,0,23,1],[25,0,25,1],[29,0,29,1],[31,0,31,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表四"]
["2011年河南省旅游在建项目表               （总投资5亿元以上） "]
["序号","项目名称","项目单位"]
[]
["郑州市"]
[1,"郑州华强文化科技产业基地项目","深圳华强集团有限公司"]
[2,"新密古城（县衙）旅游开发项目（一期）","新密古城开发建设委员会"]
[3,"郑州丰乐农庄马拉湾"]
[4,"登封港中旅"]
["洛阳市"]
[5,"栾川老君山"]
[6,"龙潭大峡谷"]
["平顶山"]
[7,"大佛景区配套工程","天瑞集团公司"]
[8,"天泽温泉养生度假山庄","河南省天泽集团"]
["焦作市"]
[9,"中华太极养生旅游基地项目","河北唐山聚鑫公司"]
["安阳市"]
[10,"洹水温泉旅游区","安阳市洹水温泉旅游有限公司"]
["三门峡"]
[11,"黄河丹峡景区基础设施项目建设","山西石岗黄河旅游开发有限公司"]
["许昌市"]
[12,"花都温泉小镇建设项目","鄢陵县花都温泉有限公司"]
["漯河市"]
[13,"凤凰岛旅游度假村","河南华东集团、中原高速"]
["南阳市"]
[14,"国际玉城","南阳万正集团"]
[15,"南召宝天曼"]
[16,"南召莲花温泉"]
["驻马店"]
[17,"嵖岈山温泉小镇","遂平友利实业有限公司"]
["济源市"]
[18,"王屋山景区综合开发","河南投资集团"]

{"sheet":"建设项目完成情况一览表","index":1,"n_rows":190,"n_cols":8,"rows_kept":190,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[4,0,4,7],[5,2,5,3],[25,2,25,3],[42,2,42,3],[48,2,48,3],[65,2,65,3],[73,2,73,3],[80,2,80,3],[82,2,82,3],[82,5,82,7],[87,2,87,3],[87,5,87,7],[109,2,109,3],[122,2,122,3],[130,2,130,3],[158,2,158,3],[164,2,164,3],[165,6,165,7],[166,6,166,7],[168,6,168,7],[171,6,171,7],[172,6,172,7],[173,6,173,7],[174,6,174,7],[175,2,175,3],[175,5,175,7],[181,2,181,3],[181,5,181,7],[184,2,184,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2011年（1-6月）河南省旅游建设项目完成情况一览表               （亿元以上）"]
["单位：亿元"]
["序号","项目名称","项目单位","建设性质","项目投资总额","开工时间","主要建设内容","进展情况"]
[]
["项目总数：168个，项目总投资额：1401.04亿元."]
[null,"郑州市19个项目","合计：",null,607.91]
[1,"《禅宗少林·音乐大典》二期","郑州市天人文化旅游有限责任公司","扩建",10,"2010.5","主要建设游客服务中心、禅院式酒店、禅街、素斋馆等服务设施。","目前已开工的为游客服务中心部分，其主体建筑已基本完成。预计9月份游客服务中心可投入运营。"]
[2,"郑州黄河旅游风景名胜区基础设施改造项目","郑州市黄河风景名胜区","改建",2.32,"2009.5","景区内污水治理、生态防护、游步道修复、黄河岸环境整治、大禹文化苑、景区南部入口综合整治、沉沙池周边环境整治等。","污水处理、生态防护已经完成；大禹文化苑及南入口方案已经完成，正在进行环境评价；沉沙池周边环境整治已经完成80%；游步道修复方案已经完成。"]
[3,"郑州海洋生物博物馆二期","郑州海洋科普有限公司","扩建",2.8,"2011.12","项目是在一期工程海洋馆的基础上规划建设特大型海洋生物博物馆。项目包括极地生物展示馆、鲸豚类动物行为展示馆、海洋科普教室、海洋乐园、自闭症儿童海豚伴游中心以及配套服务设施","二次公告已完成，即将进入土地招拍挂流程。"]
[4,"马渡乡村公园","金马农业开发有限公司","改建",18,"2008.5","包括5000亩农业生态园区、600亩水面垂钓养殖、8公里彩色葡萄长廊、温泉度假酒店、休闲养老公寓、农家宾馆等\n","土地手续办理已经完成，项目规划正在进行中。"]
[5,"郑州绿源山水温泉度假区建设项目","郑州绿源山水生态农业开发有限公司","新建",3.6,"2009.6","建设内容包括三大中心和七大体验区，即：温泉健身中心、商务会议接待中心、水上四季生态餐饮中心；湖边休闲区、果品采摘区、体验式工厂区、无土栽培工厂观光区、儿童乐园区、休闲居住区和水上休闲区。","该项目自2009年6月开工建设至今，前期已修建道路39360㎡，硬化广场22907㎡，建设停车场36000㎡，绿化面积337169㎡，水、电、路等基础设施逐步完善。"]
[6,"中原森吧生态园","河南百汇地置业有限公司","新建",7,"2011.3","项目总占地面积2590亩，其中野生动物世界占地1259亩，风情购物街占地304亩，欢乐世界占地235亩，水上世界游乐园占地207亩，休闲度假村占地203亩，动植物繁育培植基地占地209亩，道路,绿化带占地173亩。","已全面动工，已建设十三所兽舍，道路，地面绿化正在施工，动物园所有馆场已于3月底全部开工建设，预计2012年试开园。"]
[7,"恒通大酒店项目","郑州恒通置业有限公司","新建",4.43,2011.3,"酒店主体施工、内外部装修、配套设施建设等。","酒店主体正在施工。"]
[8,"郑州华强文化科技产业基地项目","深圳华强集团有限公司","新建",75,"2010.10","主要建设文化科技产业区：创意基地、动漫基地、数字游戏基地、特种电影基地。文化科技体验区：方特欢乐世界、方特梦幻王国。以及配套酒店、大型演艺剧场。生活配套、停车场等。","目前管网、景观湖施工已基本结束，围墙及桩基施工已接近尾声，预计11月底完成所有土建。"]
[9,"桃花峪景区续建项目","桃花峪旅游区管理处","扩建",2,"2011.1","主要包括码头、船坞大厅、景区道路、停车场、昭成寺、僧郎谷果园庄等工程建设。","昭成寺、僧郎谷果园庄设计图纸已完成，界碑广场通往滑雪场的道路基础已做好。"]
[10,"清华·大溪地项目","河南省中原商贸城开发有限公司","新建",3,"2011.1","包括休闲娱乐区、配套用房、商业区建设。","已投资2.1亿元，水上娱乐项目正在安装，预计7月中旬试营业。"]
[11,"江南春温泉度假区二期工程建设项目","清华忆江南投资公司","扩建",10,"2011.1","包括温泉大酒店、职工宿舍、文化长廊建设等。","2011年温泉大酒店、职工宿舍、文化长廊建成并投入使用。"]
[12,"五云山山地生态公园","河南光辉伟业房地产开发有限公司","新建",40,2008,"生态农业、山地运动、度假房产、配套商业等。","生态农业已建设150亩、山地运动已建成两个、小型配套酒店已建成使用、200套度假房产正在建设。"]
[13,"江南水乡旅游休闲项目","河南建业亚星置业有限公司","新建",50,2011,"总用地面积2695.5亩，前期是对项目范围内村庄进行拆迁，建设新型社区，计划完成安置区建筑面积约35万平方米；后期将腾出土地征收后进行旅游地产开发，规划功能区结构为“一轴、二心、三带、八组团”。","项目概念性规划已基本定稿。所涉及3个村庄的拆迁，1个已接近尾声，另外两个村的动迁工作即将全面展开。计划今年5月底之前，安置小区达到开工建设条件；年底之前，项目水功能区完成主体工程。"]
[14,"建业雅乐轩酒店","郑州建业酒店管理有限公司","新建",1.9,2009,"建设四星级酒店。","餐饮已开始试营业，客房部将于近期营业。"]
[15,"浮戏山雪花洞综合旅游投资建设项目","河南汇鼎投资有限公司","扩建",26,"2011"," 建设内容有：新农村建设安置工程、旅游观光景点设施、生态农业园、宗教民俗文化场、生态养生康体中心、商业配套服务街、山地主题体育运动公园（包括山地高尔夫运动场）、休闲度假设施以及景区基础设施、新景点项目开发、管理服务设施、景观工程和绿化工程等。\n  \n","项目《景区经营权转让协议》、《新农村扶贫搬迁安置协议》、《非建设用地流转协议》均处于协商洽谈阶段，已达成原则性共识。目前项目前期策划、概念规划思路调研执行阶段。"]
[16,"康百万庄园建设工程","康百万庄园","扩建",4,"2011.5","龙窝沟维修、明代楼院维修、创5A级景区硬件的提升。","人员已入驻，工程开始动工。"]
[17,"新密古城（县衙）旅游开发项目（一期）","新密古城开发建设委员会","改建",17.86,"2010.01","县衙、城隍庙文物保护单位的整体修缮及内部整治；南城门地区的环境整治与南城门楼建设；文庙、法海寺建设；县衙前钟鼓楼广场和钟鼓楼建设；核心区民居建筑拆迁、整治与新建等。","项目正在施工进行。"]
[18,"“轩辕圣境”黄帝宫文化产业项目","河南盛鸿黄帝宫投资开发有限公司","改建",260,"2010.06","项目总占地面积约18平方公里，总建筑面积约500万平方米。主要建设“轩辕圣境”文化产业区、银基“梦幻乐园”文化产业园区、世界风情会议岛、高科技农业生态示范园、旅游接待中心、自然生态休闲产业区、文化产业加工区等。","项目正在施工进行。"]
[19,"郑州星级酒店建设项目",null,"新建",70,"2010.1","主要包括香格里拉、会展宾馆、希尔顿、万象城、大连万达、建业、登封禅院式酒店等四星级以上酒店建设，引进国际知名酒店管理集团进行管理。","部分酒店已经开工建设。正方圆锦江国际酒店预计2011年7月开业；永和伯爵国际大酒店装修中，预计2011年8月开业；福朋喜来登酒店预计于2013年元月开业；希尔顿大酒店土建已完成80%。"]
[null,"开封市7个项目","合计：",null,35.02]
[1,"开封市水系二期工程开发项目","开封市市建委",null,5.5,"2007年初","本项目位于开封市老城区，北起清明上河园，向南沿内环路打通包公湖，使龙亭湖、包公湖、阳光湖沿线的旅游景区连成一片，形成开封市完整的北宋文化旅游带","河道开挖、两座大型桥梁修建、部分景观建设工程已完工。"]
[2,"开封市古城墙保护开发项目","开封市城管局开封市园林文物局",null,12.98,2007.11,"修复曹门、宋门、大南门翁城、部分城墙段落等。城墙外100-150米坼迁，建环城公园。修复整个护城河及城墙配套设施。如：战车、古炮、展旗、战棚、兵器、夜间亮化等。","完成了城墙西南角至大南门段的墙体修缮和环城墙绿化景观一）、二期及三期的建设工作。正在进行第四期的最后拆迁工作。可施工区域已经投入使用。"]
[3,"开封市繁塔禹王台风景区开发项目","开封市城管局    ",null,6.49,"2009.6.21","恢复天清寺，再现北宋皇家寺院风貌；打通繁塔通往禹王台景区之间的通道、搞好禹王台景区及周边开发；在东西两侧辅助建设传统历史文化街区、旅游度假村、旅游购物街区等。","正在进行拆迁工作"]
[4,"开封市城摞城新郑门遗址博物馆项目","郑州海龙公司                    开封市园林文物局",null,3.37,2009.7,"拆迁，新郑门遗址文物勘探和开发。采用文物、文字、图片、动漫等形式进行陈列展出，并配以声、光、电，全面、立体的展示开封悠久的历史和独特的城摞城奇观。","已经完成70%的拆迁工作"]
[5,"开封市朱仙镇文化创意产业园开发项目","开封市朱仙镇人民政府",null,1.15,null,"依据朱仙镇历史文化元素，建设发展木板年画、印刷、工艺美术、书画艺术、文艺演出、影视拍摄服务、动漫七大文化创意产业。项目计划占地260亩。新建100套明清时期四合院，每个四合院占地1.32亩，建筑面积400平方米。总建筑面积40000平方米。","正在对项目道路、管网、年画博物馆、商贸楼进行建设。年画博物馆的建设已经基本完成.文化园建设已经全面启动。开始开挖河道。"]
[6,"开封市延庆观景区复建工程（大朝元万寿宫复建）","开封市延庆观繁塔文物管理所",null,1.3,null,"以现在延庆观为主要院落恢复四进院落道教寺观及景区道路、配套服务设施。建筑面积18000平米。","观体顶升工程已经完工"]
[7,"开封市朱仙镇旅游区基础设建设项目","开封市朱仙镇人民政府",null,4.23,null,"道路工程、拆迁工程、供水工程、供电工程、污水处理及垃圾回收、信息咨询服务设施、安全保障设施、管理用房、旅游厕所、停车场、环境整治等。","正在对工程道路、供水、排污、垃圾车以及垃圾转运等进行投资建设"]
[null,"洛阳市8个项目",null,null,28.34]
[1,"大唐洛阳宫国家考古遗址公园","洛阳市文物局",null,15,null,"应天门、明堂、天堂等保护展示工程。"]
[2,"涧西奥斯卡广场综合开发项目","洛阳慧通星宇商业管理有限公司",null,1,null,"美食购物、动漫世界、奥斯卡影城及娱乐健身等。"]
[3,"老君山景区老君庙改扩建工程","老君山景区",null,1.3,null,"山顶道观改扩建。"]
[4,"伏牛山滑雪场冰雪文化园","伏牛山滑雪度假乐园",null,3.7,null,"听雪湖大酒店、冰雪文化园和旅游新村。"]
[5,"抱犊寨红色旅游景区开发项目","抱犊寨红色旅游景区开发项目",null,1.5,null,"景区纪念碑、战前指挥所、陈列馆、欲仙观、办公楼等。"]
[6,"青要山生态休闲旅游开发项目","黛眉山世界地质公园青要山开发指挥部",null,3.38,null,"景区大门、畛河公路、画廊湖水坝、城崖地休闲区、瓦房高档度假村。"]
[7,"龙潭大峡谷景区AAAAA级创建","洛阳万山湖旅游开发有限公司",null,1.26,null,"景区消防通道、步游道、休憩区、游客中心、景观水面工程等。"]
[8,"西泰山旅游度假风情小镇","汝阳县西泰山管理局",null,1.2,null,"豫西风情旅游小镇。"]
[null,"平顶山市5个","合计：",null,86.5]
[1,"大佛景区配套工程","天瑞集团公司","续建",12.6,null,"1个五星级酒店、1个三星级酒店、1个温泉疗养中心"]
[2,"天泽温泉养生度假山庄","河南省天泽集团","续建",11,null,"温泉度假养生设施"]
[3,"温泉观光医疗主题园区项目","河南博易观光医疗管理有限公司","续建",38.6,null,"温泉观光兼医疗项目建设"]
[4,"中信体育休闲度假区","中信集团","续建",20,null,"体育旅游休闲项目建设"]
[5,"大香山风景区保护建设项目","平顶山大香山风景区保护建设指挥部","续建",4.3,null,"景区游步道、山门、大悲正殿、服务中心、停车场等建设项目"]
[null,"新乡市16个","合计：",null,70.95]
[1,"关山大门服务区基础设施建设","河南关山金景服务有限公司","续建",3,2011.3,"建设景区大门、景观开发、道路、厕所、停车场、游客中心等配套服务设施。","主要进行土地征用和补偿，启动迎宾大道标识牌,步道建设。"]
[2,"回龙景区基础设施建设","辉县市回龙风景旅游服务有限公司","续建",1.37,2011.1,"主要建设景区道路、停车场、游览步道、回龙庙、回龙精神展览中心、“U”型悬空玻璃观景台、凌空栈道、观光电梯、开发十字岭景区等设施。","恢复毁损设施，修建老爷顶寺庙、老爷顶环山路、十字岭道路建设,龙口桥景点步道,吊桥,拦水坝等。"]
[3,"八里沟景区","河南省八里沟景区有限公司","续建",2,2002,"建设游客中心、停车场、八里沟大酒店、星级厕所、旅游道路、大门改造、污水处理等工程。","完成景区游客中心、停车场、游步道、大酒店等基础服务设施建设。2011年对职工宿舍楼翻建、售票房改造,增设标识牌,进行漂流维护修建。"]
[4,"辉县丰胜大酒店","丰胜房地产公司","新建",1.4,2011.4,"建设占地近30亩的四星级大酒店以及相关配套设施等。","土地征用结束,正在进行主建基础开挖。"]
[5,"长垣晟道园项目","上海建安防腐绝热有限公司长垣分公司","新建",1.43,2010.1,"项目主要建设环园公路、贵宾餐厅、大型餐厅、度假别墅、假山古树、亭台楼榭、游泳馆、人工湖、休闲娱乐设施，形成徽派建筑风格的集会议区、观光游览去、温泉游览区、休闲度假区为一体的园林。","完成环园公路1公里，建成大型餐厅、小型餐厅、接待室，4层工人住宿楼、人工湖、游泳馆主体工程等。"]
[6,"长垣县天然文岩渠观光走廊项目","长垣魏庄镇政府","新建",1.7,2010.3,"建设马房村农家乐别墅、垂钓区、娱乐区、休闲区、拓展区、游览观光区、停车场等设施。","绿化工程及基础设施已全部施工完毕。共栽种大小树苗103000棵，完成1100米游园道路建设，已安装好两座凉亭，一座移动厕所，一个伸张棚，石桌石凳等，1100米的汉白玉栏杆。马房村农家乐宾馆目前一期工程160余户已动工建设。"]
[7,"中华食博园项目","河南长垣银河房地产公司","新建",7,2009.3,"建设美食文化区包括高、中档酒店；美食城、美食广场、商业、购物、休闲娱乐设施；绿地、喷泉、亭廊、雕塑；体育馆、博物馆、规划展览馆、图书馆、游泳池等设施。","完成体育馆、廉租房公寓、商住楼、食博园一期主体工程51380平方米和配套道路景观绿化及排水供电设施。2011年建设银河国际大酒店主体工程完工，食博园北区有四栋楼主体已经完工，三栋楼正在建设。"]
[8,"长垣迎宾馆","长垣县五洲大酒店有限公司","新建",1.5,2011.2,"建设融住宿、会议、宴会、休闲娱乐功能为一体的高端商务酒店，项目占地31000平方米。","现在已完成土地的立项、批复等准备工作，已于2011年2月20日举行奠基仪式，正式开工建设，酒店桩基部分已打好。"]
[9,"京华园扩建项目","河南省京华实业公司","扩建",1.6,2008.4,"建设布达拉宫、景观改造、大型水疗馆、蒙古园及商业区建设等，打通京华园与养生苑道路，建设一座国家标准的游泳池、沙滩娱乐项目以及高等级星级酒店。","完成停车场、道路、游客服务中心、海盗船、鲨鱼岛、海底探秘游乐园等设施建设。20111进行了布达拉宫建设及内部装修，已对外开放。"]
[10,"新乡市比干林园旅游区建设项目","卫辉市比干林园开发建设有限公司","续建",2.6,2002,"庙区周边拆迁，景区文物修复保护，建设游步道、旅游厕所、停车场、供水、绿化、环卫等工程。","完成比干文化广场、林坚诞生地、诚信墙、圣火台、旅游厕所2座、游客中心、部分居民拆迁、绿化、亮化等工程。2011修建雕塑2个、对景区内部分建筑进行维修"]
[11,"原阳县中华炎黄文化园","河南省新乡市东圣旅游开发有限公司","新建",10,2011.1,"总建筑面积4600亩，主要进行姓氏村、私家菜园、农家乐、旅游道路、停车场及其他配套设施建设。","建设农家乐旅游道路及停车场。"]
[12,"新乡市开元名都五星级酒店建设项目","浙江中强建工集团（新乡华业 有限公司）","新建",6.3,2010,"建设五星级酒店，规模为客房383间，餐位2000个，大小会议室12处，以及配套康体娱乐设施。","完成酒店主体工程，正在进行内部装修，计划8月份完工对外营业。"]
[13,"平原博物院建设项目","新乡市重点建设工程办公室","新建",3.05,2010,"建设博物院、档案馆及配套设施设文物展厅17个，档案展厅6个。","建成博物馆、档案馆主体工程及装修及内部水电、消防、安防等，工程基本竣工，计划2011年市庆时对外开放。"]
[14,"市民活动中心（三合一）项目","新乡市重点建设工程办公室","新建",2,2010,"建设青少年活动中心、妇女儿童活动中心、科技馆等","已完成主体工程，外墙、幕墙施工内部装修完成。室内水电暖安装完成，科普中心4D特效环幕影院安装完成招标。"]
[15,"新乡文化艺术中心项目","新乡市重点建设工程办公室","新建",6,2010,"建设文化艺术中心、工人文化宫、会展中心等。","工人文化宫建设到四层，演播厅建设到二层，大剧院基础开挖完成4米。"]
[16,"汇金国际城市广场","新乡市天玺置业有限公司","新建",20,2010,"建设高档百货、购物中心、星级酒店、商务写字楼、大型超市、商业步行街，市政广场，SOHO，住宅小区等。项目分三期实施，建成后，将成为一个配套完善的，集交通换乘、商贸物流、休闲购物、餐饮娱乐、商务办公、人文住宅为一体的大型都市复合体。","一期汇金城5栋商业主楼已封顶，皮革城正在进行内部装修，中国最大的皮革制品市场-海宁中国皮革城，中国最大的服装批发市场-杭州四季青服装市场分别签约入驻，计划2011年9月底开业。"]
[null,"焦作市6个","合计：",null,18.84]
[1,"青天河·月山寺旅游服务中心建设项目","博爱青天河风景名胜区管理局","续建",1.3,"2010-08-01","　建设地点：新太铁路北、博晋路以西。总占地面积300000㎡，总建筑面积59000㎡。","已编制项目建议书\n"]
[2,"太行博竹苑建设项目","河南太行博竹庄园生态农业发展有限公司","续建",1.7,"2009-07-01","竹林种植，科研开发，旅游宾馆戏水乐园等","培训大楼主体工程已完工。"]
[3,"陈家沟太极文化旅游区建设工程","温县陈家沟景区管理局","续建",1.24,"2008-07-01","太极拳祖祠祖林纪念区、古林风貌及拳师故居保护区、太极拳国际交流区、黄河文化景区及新村规划区，计划三期投入","已经完成太极文化园部分雕塑、太极拳博物馆主体建设及布展、太极文化园上下水、电路、管道铺装等，绿化工程已经完工"]
[4,"中华太极养生旅游基地项目","河北唐山聚鑫公司","新建",10,"2010.6.19","1、服务接待区 2、太极养生培训基地 3、太极养生园 4、中央公园景观区 5、养生文化展示区 6、生态农业体验区 7、生态养生运动区 8、特色养生度假区 9、功能支撑区 ","已批下900亩土地，其余正在审批中"]
[5,"国际太极拳文化交流中心项目","河北唐山聚鑫公司","新建",1.5,"2010.6.19","1、快捷酒店和民俗特色宾馆 2、国际太极拳文化交流会务中心和比赛场馆 ","演武大厅和接待中心的地面基础工程已结束，已经开始进行内部装修。"]
[6,"武陟县嘉应观黄河文化园","武陟县旅游局","续建",1.9,"2009-06-01","占地15平方公里依托历史文化资源、黄河湿地资源，规划建设历史文化区、黄河博览区、田园风光区、黄河湿地区、特种旅游区、策划举行中华母亲河祭河大典等，打造成具有国际级意义的文化旅游综合性风景旅游区。","已建设完成了黄河国际赛车场、渠首毛主席视察广场、黄河气垫船码头、10000平方米停车场、15公里旅游道路等，并购进一艘80客位大型气垫船，目前正在进行气垫船组装和船坞改造。"]
[22,"河南武陟炎黄姓氏博物馆","河南省炎黄姓氏文化研究基金会","续建",1.2,"2009-10-01","建设占地8000平方米的炎黄姓氏博物馆，展示全国3000个姓氏的起源、演变","已完成征地、补偿、土方工程   "]
[null,"安阳市6个项目","合计：",null,15.78]
[1,"红旗渠博物馆","林州市红旗渠管理处",null,1.4,null,"展馆、办公及配套设施","由于资金、体制等原因的影响，无新进展"]
[2,"滑县生态园","滑县瓦岗寨生态旅游有限公司",null,1.1,2007,"水上乐园、游乐场、动植物园、温泉洗浴中心","正进行水系建设和\n文物收集工作"]
[3,"殷墟大遗址公园","项目建设指挥部",null,1.7,2008,"殷墟基础设施及花园庄整体搬迁","花园庄拆迁已完成"]
[4,"中国文字博物馆","项目建设领导小组",null,5.38,2006,"主体馆、广场、字坊","一期工程已完成"]
[5,"洹水温泉旅游区","安阳市洹水温泉旅游有限公司",null,5,2009,"酒店、温泉、餐饮、会议中心、生态旅游服务","已基本建成，正在试营业"]
[6,"小南海金龟休闲山庄","小南海金龟休闲山庄有限责任公司",null,1.2,2007,"旅游、餐饮、住宿、佛文化景点等","正在建设阶段"]
[null,"鹤壁市1个","合计：",null,4.11]
[1,"云梦山、古灵山基础设施综合开发项目","鹤壁市淇县文物旅游局","续建",4.11,"2011.3","云梦山景区、古灵山景区山体加固，新建景区大门、停车场、售票中心等综合服务区，供水系统、供电系统，垃圾中转及排污系统，星级厕所改造，景区旅游步道建设等。","完成了景区新建旅游循环道路，建成景区停车场一个，新建旅游步道1200米。"]
[null,"濮阳市4个项目","合计;",null,7.31]
[1,"杂技之乡东北庄\n文化遗产保护与\n农家乐旅游建设","濮阳东北庄\n杂技文化旅游园区管委会","在建",1.5,2010.11,"杂技博物馆：项目占地36.09亩，建筑面积5700㎡，建设内容为杂技文化传承与保护，杂技文化博览，杂技表演，杂技史展览；\n新农村建设：一期42家，二期40家新农家院，每户占地205㎡；\n文化广场铺设：对博物馆周边进行绿化工作\n温泉度假区（一期）：温泉度假区一期占地100亩，总投资3000万元，为度假区主题场馆","\n杂技博物馆室内地板砖的铺设工作已经完成，正在进行外墙墙漆的粉刷工作；\n一期42家新农家院院墙已建好，门、窗等配套措施安装工作已接近尾声，二期40家新农家院已经开始挖地基；\n文化广场铺设工程根据博物馆周边绿化总平面图，正在进行B区和C区的地面平整工作；\n温泉度假区（一期）已完成规划区域测量工作，正在进行土地征用工作。\n\n"]
[2,"濮上园蓝宝石温泉度假区","河南申泰置业有限公司","新建",3.5,2010.1,"室内外温泉洗浴设施、五星级宾馆、配套辅助设施、绿化及基础设施等建设内容","目前，该项目打井、钻探正在进行中。"]
[3,"台前将军渡黄河游览区","台前县文化广电旅游局","新建",1.06,2005.12,"500余亩；纪念馆区，广场，浮雕碑廊区，黄河游览区，宾馆，饭店，服务区","完成了连心桥、将军亭、纪念碑和万人广场建设，目前刘邓大军强渡黄河纪念馆新馆主体已完成，建筑面积是4538平方米。"]
[4,"濮阳市中原绿色庄园二期工程濮上园建设项目","濮阳市濮上生态园区管理局","续建",1.25,2001.12,"农家乐基础设施建设、岛屿景观改造建设、枣林树屋建设","农家乐主体基本建成，岛屿、芙蓉塘改造基本完成."]
[null,"三门峡市21个","合计：",null,125.79]
[1,"三门峡温泉保健度假区建设项目","温泉保健度假区管理处","新建",50,2011.1,"进行道路工程、停车场、景区大门、景区步道，供排水工程及污水处理,绿化及生态保护工程。将打造成为集温泉养生、休闲度假、商务会议等功能于一体的5A级国家旅游度假区","高阳山道路和步行道的扩建工程及温泉度假旅游区的前期规划及招商工作，御温泉酒店的建设工作。"]
[2,"三门峡市义乌旅游商贸城","湖滨区","新建",20,2011.2,"规划面积1000亩，建设成为中西部重要的旅游商品生产、展示、销售中心。","土地及项目前期工作"]
[3,"伏牛山生态旅游区卢氏游客服务中心建设项目","卢氏县旅游局","续建",3.5,"2009.5.1","项目中心主楼、生态停车场、酒店服务区、道路等主题功能为游客信息咨询、旅游投诉处理、商务服务","旅游商品，医疗救助、旅游咨询、票务、投诉、商务中心配套基本到位。 "]
[4,"函谷关历史文化旅游区建设项目","函谷关历史文化旅游区管理处","扩建",5.2,"2008.1.1","道路工程,广场建设工程,河道整修改造,尹喜故宅,博物馆及展览馆建设,配套服务设施建设,函谷古道复原工程,供排水工程及污水处理,绿化及生态保护工程","完成湖底防渗处理建设工程；弘农涧河函谷关段河道治理工程；道岛、德岛砌石建设，绿化工程建设,德堂、金玉满堂混凝土浇铸基础工程以及老子广场土方回填工程。"]
[5,"汉山旅游基础设施项目建设","汉山旅游区管理处","续建",1.32,"2009.1.1","旅游公路、停车场、登山步道、汉山居接待区、罗汉寺遗址接待区和汉山接待中心、环卫及给排水设施、供配电设施、绿化工程","停车场整修,登山步道加固维护,景区绿化工程,景区购物服务楼,景区游客接待中心。"]
[6,"豫西大峡谷优化升级建设项目","豫西大峡谷旅游开发有限公司","续建",1.1,"2009.1.1","水、电、路、环保、基础设施","完成323省道-豫西大峡谷旅游公路硬化和蔡子河大桥修建工程，高标准修建新山门停车场和31户农家乐，并对景区原有游客服务中心进行扩建。"]
[7,"天鹅湖国家城市湿地公园建设项目","三门峡市林业和园林局","续建",3,2008.5,"道路工程、停车场、景区大门、景区步道，供排水工程及污水处理,绿化及生态保护工程","在完成4A级景区创建目标的基础上， 规划建设科普中心，湿地野生动物保护中心等设施。"]
[8,"黄河丹峡景区基础设施项目建设","山西石岗黄河旅游开发有限公司","续建",11,2009.1,"旅游公路,旅游步道,景区大门,供排水工程,绿化及生态保护","完成300米长、横跨黄河南北两岸的空中自行车建设项目和黄河栈道的建设； "]
[9,"三门峡大鹏国际酒店升级改造项目","三门峡大鹏国际酒店有限公司","续建",2.2,2009.12,"客房改造、配套餐饮、娱乐设施建设","完成二期酒店主体的建设"]
[10,"双龙湾风景区升级优化","双龙湾风景区","续建",2.02,2006.8,"景区基础设施建设，开发桃花谷、溶洞、漂流及水上游乐项目"," 完成淤泥河至景区旅游公路安保工程，按照国家4A级景区建设标准完善基础设施。"]
[11,"灵宝市娘娘山旅游区二期基础设施建设项目","娘娘山旅游有限责任公司","续建",2.2,"2008.1.1","景区基础设施，生态停车场、娘娘湖、山体绿化、旅游道路及供水、供电、环保工程、观光索道等娱乐设施项目","做山体护坡加固工程建设，绿化工程，游客服务中心的扩建及酒店的筹建。"]
[12,"河南亚武山旅游区基础设施建设项目","亚武山风景名胜区管理处","续建",3.2,"2009.1.1","建设旅游公路、停车场、旅游步道、管理及服务设施、旅游厕所、供配电工程、绿化工程","1、2.1公里道路、台阶、护栏等。2、3600米饮水交通隧道。3、3000平方米停车场整修硬化。4、齐天阁、亚武壕、倚天门景点建设。 "]
[13,"九龙山旅游景区建设项目","河南众鑫房地产开发有限公司","续建",1.2,2008.6,"道路工程、停车场、景区大门、景区步道，供排水工程及污水处理,绿化及生态保护工程","完成天井溶洞灯光、步道设计施工，鹿角沟旅游区绿化。"]
[14,"三门峡海联大酒店建设项目","海联大酒店筹建处","续建",1.1,2008.3,"住宿、餐饮、娱乐","完成内部装饰及外墙粉刷工程。"]
[15,"仰韶大峡谷","仰韶大峡谷景区","续建",1.2,2010.2,"景区的提档升级改造","恢复仙峡、悬棺谷、神龟峡等景区的旅游基础服务设施 "]
[16,"卢氏宾馆建设项目","卢氏宾馆","续建",1.05,"2009.10.","住宿、餐饮、娱乐等四星级酒店配套设施建设。","完成宾馆主体的装修配套工程及绿化、亮化工程"]
[17,"宝源大酒店","河南省灵宝市南氏宝源产业有限公司","续建",1.2,2010.4,"综合性度假酒店","完成酒店主体封顶，内部装修工作 "]
[18,"河南御汤温泉国际酒店","陕县春天置业有限公司","新建",1.8,2010.12,"多功能综合性度假酒店","土地整理及地基工程"]
[19,"渑池县游客服务中心","富丽华假日酒店管理有限公司","新建",1.5,2011.2,"建设渑池区域性游客集散基地","项目征地，拆迁等工作"]
[20,"三门峡市文体中心建设项目","三门峡市住建局","续建",8.5,2009.7,"三门峡市文化体育旅游等全市大型活动集会场所及会展中心","完成会展、体育场二大主体结构，及场馆的内部装修施工。"]
[21,"仰韶文化产业园区","渑池县政府","新建",3.5,2010.3,"仰韶文化展示及遗址保护设施建设","仰韶文化园的规划论证、招商引资、基础设施建设 。进行仰韶文化博物馆的陈列布展工作 。"]
[null,"许昌市12个","合计：",null,145.95]
[1,"鄢陵花木生态休闲旅游区建设项目","鄢陵县政府","续建",40,"2007.8","按照5A级景区标准打造北方花卉生态休闲旅游区，进一步完善名优花木科技园区内基础设施、补种苗木；加快休闲别墅、农家乐酒店、休闲茶楼和旅游节点建设。 ","名优花木科技园区内水道疏通工程已结束，沿路景观正在进行提升改造；园区企业用地手续已相继得到批复。游客服务中心项目设计方案基本完成。"]
[2,"花都温泉小镇建设项目","鄢陵县花都温泉有限公司","新建",40,"2010.1","建成集温泉养生、商务会议、运动休闲、户外拓展、生态休闲等为一体的旅游度假区。                                    \n","进一步完善度假区景观工程的景点打造；起步区内的会议中心、产权式酒店、花样洋房、旅游度假别墅的主体工程停工。项目用地手续不完善，被省、市、县土地、建设部门联合督查，责令其停工整顿，并对现有规划进行修改，完善土地手续。"]
[3,"神垕古镇旅游总体开发项目","神垕镇文化旅游发展有限公司","续建",3.3,"2008.1","神垕老街保护开发；古镇景区大门、游客服务中心及停车场建设；完善接待服务设施；驺虞桥修复；古宅院收购和修整；关帝庙、伯灵翁庙等古建筑恢复；老大街、西大街、东大街综合整治；驺虞河环境治理。","钧瓷文化街完成拆迁量的65%；钧瓷文化创意产业园内神工钧窑开始基建；神垕老街正在进行沿街立面改造和管道管线铺设。"]
[4,"禹州市大禹赛车场建设项目","禹州市大禹赛车有限公司","新建",1.25,2011.1,"占地面积290亩，主要建设2公里赛道，5000座位看台，指挥中心，新闻中心，车队生活区、维修区和赛车学校。","赛车场大门基本建成；赛道缓冲区已完成，沥青路面进入施工阶段；看台楼内部地板砖铺设已经完成，水电安装完成80%。"]
[5,"葛天生态园建设项目","郑州宏基伟业房地产开发有限公司","新建",15,2011.1,"占地6000亩，建成集运动休闲、观光度假、餐饮娱乐、商务接待为一体的生态旅游区。","豫湖东扩15米，挖土方8000方；葛山新增土方30317方；高尔夫球场已开工建设。"]
[6,"世界之都建设项目","许昌天地和世界之都旅游发展有限公司","新建",30,2010.1,"占地2800亩，建成集园林、休闲、商务、观光为一体的生态旅游区。具体建设内容有16处世界标志性建筑物微缩景观、水上乐园、特名优植物观赏区及休闲度假区等。","天地和国际大酒店主体第10层正在施工。"]
[7,"曹魏生态园建设项目","河南曹魏生态园投资公司","新建",1.2,"2011.1","占地1260亩，建成以观光游玩、休闲健身、餐饮娱乐、农事采摘为一体的生态旅游区。","生态餐厅前广场绿化全部完工，正在进行生态餐厅内部装修；王府包房内部装修已完成70%。"]
[8,"紫云山风景区综合开发项目","河南省紫云书院文化旅游公司","续建",3,"2008.1","恢复紫云书院原貌，扩大景区规模，完善设施，建成AAAA景区。","已完成李敏塑像、风车、水车安装和明镜湖、卧龙湖整修；正在建设百鸟园、碑林牌坊，装修状元冢，安装青石石刻指示牌；安装风车、水车，整修明镜湖、卧龙湖；回龙谷度假村正在美化绿化、平整路基，人工湖泊已完成工程的1／3。"]
[9,"襄城国际大酒店建设项目","浙江井田控股集团有限公司","续建",1.2,"2009.3","  按五星级标准建设的旅游酒店。","正在进行内外部装修。"]
[10,"首山乾明寺景区开发建设项目","山头店乡政府","新建",8,"2011.1","恢复“中州第一禅林”原貌，建成国家AAAA级景区。","照壁维修已完工，商铺正在建设。"]
[11,"许昌市旅游服务中心建设项目","许昌市旅游局","新建",1.2,"2010.12","旅游基础设施和旅游公共服务设施建设。该项目占地面积200亩，将建成集旅游产品展示、城市形象展示、游客集散、人才培训、旅游信息咨询服务、旅游综合服务、旅游特色商品选购、小商品物流等为一体的现代化大型综合性旅游服务中心。","正在建设主体第四层，铺设内环路路基、预埋雨水管道及通讯、给水管网。"]
[12,"许昌湿地生态公园建设项目","许昌市东城区管委会","新建",1.8,"2011.1","占地1600亩，建成贯穿公园的一条主景观轴线和两条滨水蓝带，打造集休闲观景、森林绿化、水源生态、水禽招引和野营游览于一体的原生态湿地公园。","正在平整场地，做开工准备。"]
[null,"漯河市7个","合计：",null,76.31]
[1,"漯河市游客服务中心","河南开源实业发展集团有限公司",null,1.21,2009.09,"酒店、接待大厅、展馆等","征地、勘测已结束，主体建筑90﹪"]
[2,"漯河市沙澧河风景区","漯河沙澧河管理处",null,23.5,2007.06,"拆迁工程，水利工程、景观工程等","一、二期已经完工，三期正在建设中"]
[3,"南街村景区扩建工程","南街村集团",null,1.5,2009.05,"游客中心、游泳馆、民俗馆、毛选四卷楼等","工程已完成65％"]
[4,"凤凰岛旅游度假村","河南华东集团、中原高速",null,42.8,2009.05,"度假酒店、水上乐园、温泉疗养等","项目处在前期基础建设中"]
[5,"恒辉国际酒店","广东恒辉集团",null,3.6,2008.09,"五星级旅游酒店","现已进入内部装饰和外部景观建设"]
[6,"喜来登旅游酒店","河南建业集团",null,2,2008.1,"五星级旅游酒店","酒店主体结构已建成"]
[7,"开源生态植物园扩建项目","河南开源实业发展集团有限公司",null,1.7,2010.2,"河上街古镇、迪士尼儿童乐园、自然博物馆、悦来客栈、时代广场等","已完成工程量的的70%，预计年底部分项目建成。"]
[null,"南阳市27个","合计：",null,79.75]
[1,"五朵山景区续建项目","南阳五朵山旅游开发有限责任公司","续建",2.6]
[2,"莲花温泉水城续建项目","南阳莲花温泉水城投资开发有限公司",null,4.53]
[3,"真武顶、瀑布群景区续建项目","河南天瑞集团开发有限公司",null,3.35]
[4,"宝天曼景区续建项目","南召宝天曼投资开发有限公司",null,1.2]
[5,"猿人大峡谷景区续建项目","河南万家园房地产开发有限公司",null,1.5]
[6,"内乡县衙周边环境整治项目","内乡县衙文化旅游有限公司",null,1.2]
[7,"宝天曼生态旅游区项目","南阳大宝天曼原始森林生态旅游投资有限公司",null,3.5]
[8,"闽浙会馆","厦门合一公司",null,2.6]
[9,"宝天曼国际养生谷项目","南阳昱坤旅游开发有限公司",null,5.475]
[10,"天贵大酒店","南阳宝天曼峡谷漂流旅游开发有限公司",null,1.8]
[11,"云露山生态旅游区开发项目","南阳云露山生态旅游开发有限公司",null,1.2]
[12,"历史文化名镇（赊店古镇）保护整治利用项目",null,null,5]
[13,"淮源景区游客服务中心建设","国家、河南中环开发有限公司",null,1.2,null,"导游服务中心、餐饮服务区、山门建设、停车场建设、购物服务区等"]
[14,"赵庄水库建设","新郑机场",null,3,null,"（孔雀湖）休闲度假旅游项目、环湖公路等"]
[15,"太公湖生态旅游度假区"," 太公湖投资控股有限公司",null,2]
[16,"国际玉城","南阳万正集团",null,10]
[17,"九龙湖休闲度假中心","上海旭丽贸易有限公司",null,1.6]
[18,"宛城区范蠡故里景区","河南省恩大投资集团有限公司",null,5.7]
[19,"丹江大观苑景区","河南福森药业集团",null,2.8]
[20,"香严寺佛文化生态旅游区","河南万正集团",null,1.2]
[21,"南阳市金岁月生态农业观光园","南阳金岁月饮食有限公司",null,1]
[22,"南阳独山玉文化建设项目","独山森林公园",null,2]
[23,"麒麟山庄","河南隆港实业集团",null,3]
[24,"南阳市麒麟湖生态文化旅游建设项目","南阳麒麟湖旅游开发有限公司",null,3]
[25,"南阳市龙湖庄园旅游开发项目","南阳市万家园开发公司",null,5]
[26,"南阳市地雅天鹅湖生态农业观光园建设项目","北京地雅投资管理集团有限公司",null,3]
[27,"格林豪泰酒店","河南省惠裕房地产开发有限责任公司",null,1.3]
[null,"商丘市5个","合计：",null,10.1]
[1,"商丘市欢乐谷游乐场旅游项目","北京柴源开发有限公司",null,2,"2010年","游乐设施、冲浪等内容","一期工程已竣工，二期工程正在建设。"]
[2,"芒砀山刘邦文化主题公园旅游项目","广州南山投资有限公司",null,3,"2011-03-01","刘邦塑像、水幕电影等项目","规划已做好，正在进行土地赔赏"]
[3,"永城市生态湖二期旅游项目","永城市政府",null,1.2,"2011-02-01","人工岛、游客服务中心、餐饮中心、水上项目等"]
[4,"民权国际玫瑰园项目","河南省和润玫瑰科技开发有限公司",null,1.2,"2010-05-01","水上项目、跑马场、高尔夫练习场、乡村旅游项目","乡村旅游项目已竣工"]
[5,"商丘市三陵台景区扩建项目","北京晟茂宽投资有限公司",null,2.7,"2011-03-01","景区大门、游客服务中心、停车场、古梁园“七台八景”萎缩景观","景区大门已将好，正在扩建部分景观"]
[null,"信阳市10个","合计：",null,19.56]
[1,"黄国文化旅游区","黄国故城文化旅游区筹备组","续建",1,2009.1,"占地面积500亩，主要建设古黄国历史文化陈列馆、春申君黄歇公陵园、城门楼、皇城大道等工程"]
[2,"香山湖国家水利风景区基础设施建设项目","香山湖管理区","续建",1.2,2006,"入口区服务设施建设，景区大门1座，游客中心、购物长廊、新建滚水坝、停车场及码头建设、水上漂流设施、旅游公路、游览步道、排水、供电、环境、绿化及水土保持、消防等。"]
[3,"金刚台地质公园","金刚台国家地质公园建设指挥部","续建",1.5,2010.3,"金刚台地质博物馆布局"]
[4,"走读淮河项目","淮滨县旅游局","续建",3.9,2009.12,"建设规模：占地5000亩。    主要内容：总体功能布局结构为“4+4”，即“一带一心一廊一环四区”（一带，浓缩淮河景观带；一心，淮河文化会展中心；一廊，淮河文化长廊；一环，运动休闲环（环湖自行车赛道）；四区，主入口接待区，船文化博览园区，滨湖休闲区，滨湖居住区。"]
[5,"光山中国茶具博物馆","光山县文物旅游局","续建",1,2010.5,"茶文化景观区、中央景观区、仿古商业文化街区等保安室等。"]
[6,"公共实训基地","平桥区区政府","续建",3.36,2009.3,"占地面积250亩、建设内容包括综合实训楼两栋"]
[7,"湖心岛旅游开发项目","广东中山市莲池集团","新开",1,2011,"莲心阁、莲湖喷泉、环岛景观长廊、茶艺馆、艺雅轩、国学苑、墨客堂、桃花源、山溪居、凉亭水榭。"]
[8,"南湾湖国际水文化博物苑综合开发项目","南湾湖管委会","新开",1.8,2011,"水博物馆、水晶宫、水文化主题广场、水生植物园、水岸聚落文化园、环境与水高峰论坛水文化主题度假酒店等"]
[9,"豫南民俗文化生态智慧园","光山县泼河镇","新开",2.8,2011.1,"占地面积3000余亩，建生态林、智慧游乐湖、钟鼓楼、仙人寺、东坡岛、码头等。"]
[10,"王大湾会议会址景区","光山县文物旅游局","新开",2,2011.2,"以红色为依托，打造成为信阳的“王家大院”，征集大量文物作好陈列筹备、开发建设红色一条街、旅游基础设施建设等项目\n"]
[null,"驻马店市5个","合计：",null,37.12]
[1,"嵖岈山温泉小镇","遂平友利实业有限公司","在建",18.6,"2009.9","一期开发项目总投资6.9亿元占地2550亩的五星级温泉度假酒店组团和生态观光组团和二期开发项目占地2450亩的生态人居组团和拓展运动组团组成。","五星级温泉酒店主题工程已接近尾声，25栋VIP汤屋已建成，区内道路已基本完工，温泉区洗浴主体工程给排水、管道铺设、室内外温泉池等正在施工中截至目前已投资4.28 亿元"]
[2,"嵖岈山旅游综合服务项目","河南嵖岈山旅游实业发展有限公司","在建",6.49,"2009.5","总建筑面积40万平方米。由综合服务区（含游客集散区、商业服务区）、瞰湖山居区（含商务会所、星级酒店、风情别墅）、滨水运动区（以水为主题的休闲运动区和山野露营区四个分区组成。","接待会所、商业风情街已开工，马吴亮岗区域滨水运动公园及配套设施项目、黑龙谭水库大坝及水上游览项目正在积极筹建中。"]
[3,"遂平县凤鸣谷景区基础设施建设项目","河南省凤鸣谷开发有限公司","在建",2,"2010.8","景区（点）建设、古寺修复、宗教活动场所、各类休闲娱乐项目配置、餐馆、住宿、农事体验及特色农业生产、环境美化，山水林路治理新农村建设等。","景区大门已完成、景区内景观建设正在进行"]
[4,"老乐山文化生态产业园","河南中陆福基投资有限公司",null,9.03,"2010.3","两条主要旅游干道、四个旅游服务中心、四大旅游功能区：即生态休闲体验区、宗教文化展示区、森林观光旅游区、生态养殖游览区","主要游览步道、行车道路、给水、排水等旅游基础设施正在建设中"]
[5,"棠溪源国家森林公园","棠溪源生态旅游开发有限责任公司",null,1,"2010.3","游路步道11公里、护坡、拦水坝、环保厕所等","已完成游路步道3公里、护坡工程量的20%"]
[null,"周口市2个","合计：",null,2.7]
[1,"明道宫文化广场","鹿邑县政府",null,1.1,2008.9,"道家养生文化区、游客服务中心、","拆迁结束，地面规整中"]
[2,"涡河游览区","鹿邑县政府",null,1.6,2008.3,"公园景观亭、水上配套基础设施","正在建设中"]
[null,"济源市5个","合计：",null,29]
[1,"王屋山景区综合开发","河南投资集团","续建",5,2011.01]
[2,"五龙口景区综合开发","河南投资集团","续建",4,2011.01]
[3,"九里沟景区综合开发","山西客商张国胜","续建",10,"2009.07"]
[4,"济源市游客服务中心项目","郑州泰宏","续建",2,"2011.05"]
[5,"小浪底爱国主义教育基地","教育厅","续建",8,"2010.03"]